+

梨园城市之家菜场装修设计施工总承包项目

招 标 文 件

招   标   人：宿迁市开源置业有限公司  （盖单位公章）

招标代理机构: 江苏省建友工程项目管理咨询有限公司（盖单位公章）

二〇一九 年十 月

目  录

第一章  招标公告	4

第二章 投标人须知及前附表	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	12

1.1 项目概况	12

1.2 资金来源和落实情况	12

1.3 招标范围、工期和质量要求	12

1.4 投标人资格要求	12

1.5 费用承担	12

1.6 保密	12

1.7 语言文字	12

1.8 计量单位	13

1.9 踏勘现场	13

1.10 投标预备会	13

2. 招标文件	13

2.1 招标文件的组成	13

2.2 招标文件的澄清与修改	14

3. 投标文件	14

3.1 投标文件的组成	14

3.2投标报价	16

3.3 投标有效期	16

3.4 投标保证金	16

3.5 备选投标方案	17

3.6 投标文件的编制	17

4. 投标	18

4.1 投标文件的加密	18

4.2 投标文件的递交	19

4.3 投标文件的修改与撤回	19

4.4 资格审查资料（适用于资格后审）	19

5. 开标	19

5.1 开标时间和地点	19

5.2 开标程序	20

6. 评标	21

6.1 评标委员会	21

6.2 投标文件的澄清	21

6.3 投标文件的审查	21

7. 定标	23

8. 合同授予	23

8.1 中标通知	23

8.2 履约担保	23

8.3 签订合同	24

9. 重新招标和不再招标	25

9.1 重新招标	25

9.2 不再招标	25

10. 标后监管	26

10.1 中标结果进工地	26

10.2 强化现场管理	26

11. 纪律和监督	26

11.1 对招标人的纪律要求	26

11.2 对投标人的纪律要求	27

11.3 对评标委员会成员的纪律要求	28

11.4 对监管人员的纪律要求	28

11.5 异议与投诉	28

12. 需要补充的其他内容	28

12.1招标人对未中标的投标人无经济补偿。	28

12.2知识产权	28

12.3需要补充的其他内容	28

第三章  评标办法	29

1、总则	29

2、评审标准	29

第四章   合同条款	36

第五章  技术标准和要求	57

设计任务书	57

施工要求及验收标准	62

第六章  投标文件部分格式	65

一、投标函	65

二、法定代表人身份证明	66

三、授权委托书	67

四、授权委托人身份证、合同	68

五、投标保证金	69

六、投标人基本情况	70

七、项目负责人简历	71

八、社会保险证明	72

九、投标人、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪行为记录	73

十、联合体协议书	74

十一、信用报告	75

十二、已标价的工程量清单	75

十三、项目管理实施方案及施工组织设计	78

十四、投标文件商务条款及技术条款偏离表	82

十五、投标所需其他材料	85

# 第一章  招标公告

梨园城市之家菜场装修设计施工总承包项目

（资格后审）

项目编号：

宿迁市开源置业有限公司的梨园城市之家菜场装修设计施工总承包项目已经主管部门批准建设，建设资金来自于 国有自筹资金 ，现已落实。现对该项目的农贸市场装修工程设计、施工总承包进行公开招标，选定中标人。

1．项目概况与招标范围

1.1项目地点：宿迁经济技术开发区内

1.2工程规模：投资额约393万元

1.3质量要求：

1.3.1设计质量标准：符合国家、江苏省相关规范、标准，达到本项目设计任务书的要求并通过图审合格。

1.3.2施工质量标准：合格标准

1.4工期：60日历天（含设计、施工总承包全过程）。

1.5付款方式：（一）经发包人、监理人双方核定，已完成总工程量的50%时，支付至已完成工程量价款的60%；（二）工程完工付至工程量价款的60%；（三）工程全部完工并经竣工验收合格后，支付至合同价款的85%；（三）工程竣工验收合格且审计结束后支付至结算价款的97%；余款作为工程质量保修金，待工程竣工验收合格满两年且无质量缺陷后支付。

1.6本工程共分为1个标段，招标内容为：梨园城市之家菜场装修设计施工总承包项目，包括一楼菜场部分、便民中心、社区医务室、一层公共卫生间；二楼、三楼及四楼公共走道、公共卫生间、消防楼梯（不含通往宾馆楼梯）方案设计、施工图设计（含该装饰部分水电）以及审核通过后的全部施工图内容施工（中庭采光顶、家具不在本次招标范围）。

2．资格审查方法

本工程招标采用资格后审，资格审查方法：合格制。

3．评标方法

本工程采用评标方法：综合评估法。

4．投标人资格要求

4.1申请人应具备工程设计综合甲级资质或建筑装饰设计乙级以上（含）资质或具有建筑工程行业（或专业）设计乙级以上（含）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上施工资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。

4.2拟选派的工程总承包项目经理应具备下列条件之一：

（1）具备二级及以上建筑工程专业注册建造师资格及建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类安全员）；

（2）具备工程建设类高级专业技术职称；

且必须满足下列条件：

（1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。

（3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）工程招标的投标人不得是工程项目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位；

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

4.5本次招标不接受联合体投标。

4.6投标人具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）。

4.7投标人法定代表人的授权委托人、工程总承包项目经理必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险或医疗保险缴纳证明且参保状态正常，投标人须在投标文件中提供可查询的社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。如因保险机构原因不能从官方网址查询的，需提供保险机构出具的证明后方可进行官方电话查询（唯一认可的社保官方查询电话为：12333，投标单位必须在投标文件中明确查询步骤、查询信息），但如因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。

4.8符合法律、法规规定的其他条件。

5．招标文件等资料获取方法及费用：

5.1招标文件获取时间为：2019年  月  日 09:00至2019年  月  日 17:30；

5.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；CA数字证书办理详情请查阅宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（ http：//ggzy.sqkfq.com/ ）“通知公告”栏目中《关于电子招标投标办理CA证书和电子签章的通知》，咨询电话：0527-84396015。

5.3招标文件每套售价230元（含网上招投标平台和投标文件制作工具使用费人民币130元，咨询电话：0527-84396020，客服热线：400-998-0000。）售后不退。

6．不接受投标人参加投标的情形

6.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

6.2因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制且限制期限未满的；

6.3相关法律、法规规定不得参加投标的其他情形。

7.投标文件的递交

7.1投标文件的提交截止时间（开标时间）为2019年  月  日  时  分，开标地点为人民大道888号白领公寓服务中心开标一室（管委会大楼向北1000米，光电中心西对面）。

7.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8．联系方式

招标人：宿迁市开源置业有限公司

地  址：宿迁经济技术开发区

联系人：陆康     联系电话：0527-88858080

招标代理机构名称： 江苏省建友工程项目管理咨询有限公司

地址：百事美特6楼

联系人：陈梦帆        联系电话：84353366/18552764394

# 第二章投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：宿迁市开源置业有限公司 地 址：宿迁经济技术开发区内 联系人：陆康 联系电话：0527-88858080 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏省建友工程项目管理咨询有限公司 地址：百事美特6楼 联系人：陈梦帆 联系电话：84353366/18552764394 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 梨园城市之家菜场装修设计施工总承包项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 宿迁经济技术开发区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 合同价款支付方式 | 经发包人、监理人双方核定，已完成总工程量的50%时，支付至已完成工程量价款的60%；（二）工程完工付至工程量价款的60%；（三）工程全部完工并经竣工验收合格后，支付至合同价款的85%；（三）工程竣工验收合格且审计结束后支付至结算价款的97%；余款作为工程质量保修金，待工程竣工验收合格满两年且无质量缺陷后支付。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 梨园城市之家菜场装修设计施工总承包项目，包括一楼菜场部分、便民中心、社区医务室、一层公共卫生间；二楼、三楼及四楼公共走道、公共卫生间、消防楼梯（不含通往宾馆楼梯）方案设计、施工图设计（含该装饰部分水电）以及审核通过后的全部施工图内容施工（中庭采光顶、家具不在本次招标范围） |
| 1.3.2 | 要求工期 | 60日历天（含设计、施工总承包全过程） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 设计要求的质量标准：符合国家、江苏省相关规范、标准，达到本项目设计任务书的要求并通过图审合格。 施工要求的质量标准：合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.2 | 费用承担和设计成果补偿标准 | 投标人的设计成果归招标人享用，招标人可直接使用未中标人的设计成果，无需支付使用费，招标人对未中标的投标人无经济补偿。投标文件中若涉及第三方知识产权的，所引起的一切责任和后果由投标人自行承担。中标人的成果的署名权归中标单位和招标人共同所有，招标人有权通过传媒、专业杂志、专业书刊或其它形式介绍、展示及评价中标人的成果文件。设计成果无补偿。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 分包 | 1、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人。 1.1如投标人同时具有相应的设计资质和施工资质的，按下列原则执行： （1）可自行实施本工程全部设计、施工任务。 （2）采用设计资质投标的，设计任务自行实施，施工任务可自行实施，也可分包给具有相应资质的施工单位实施。 （3）采用施工资质投标的，施工任务自行实施，设计任务可自行实施，也可分包给具有相应资质的设计单位实施。 1.2若承包人仅具有相应的设计或施工资质的，应自行实施其资质范围内的设计或施工任务，并将其资质承揽范围外的施工或设计任务再分包给具备相应资质条件的施工总承包单位或设计单位。 1.3承包人可以将工程的全部勘察业务再分包给具备相应资质条件的勘察单位。 1.4对于由承包人自行完成的设计或者施工业务，承包人在项目管理机构中应配备符合现行法律、法规、与工程总承包项目相适应的专业人员；对于承包人依法分包的施工或设计业务，承包人在项目管理机构中应配备具有中级及以上职称的施工或设计协调管理人员。 2、承包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应： 2.1在工程设计过程中：（1）承包人应根据«建设工程勘察设计资质管理规定»及相关文件将自身不具各相应资质承揽范围的工作进行分包，并将其依法选择的分包单位的资质、专业能力等情况报发包人同意后执行；（2）因本项目专业性很强，在项日实施过程中，若发包人认为承包人不能胜任全部的设计工作时，可要求承包人将部分设计工作分包，承包人依法选择分包单位并报发包人同意后执行；（3）承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本，并报发包人处备案，经发包人同意后方可分包和实施。 2.2在工程施工过程中，如有非主体和关键部位的分包，在分包前承包人必须报发包人同意后执行。且承包人必须就分包工程中“人工部分和分包的其他部分内容”与分包人签订四份合同，并报发包人处备案，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。经发包人同意后方可分包和实施。同时分包人必须具有管理部门核发的“劳务分包企业资质”中规定的资质等级。如有违反，发包人将对承包人处以2万元/次的处罚，并从合同价款中扣除。 |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标文件递交截止时间3日前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 投标文件递交截止时间3日前 |
| 2.4 | 最高投标限价（招标控制价） | 本工程最高投标限价为人民币叁佰玖拾贰万元整（¥：3920000.00元）。其中：设计部分的最高投标限价为：人民币陆万元整（¥：60000.00元）；材料设备采购及施工部分的最高投标限价为：人民币叁佰捌拾陆万元整（¥：3860000.00元）。 各投标人投标报价不得高于上述最高投标限价。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 1、商务标： 1.1投标函及投标函附录； 1.2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 1.3投标保证金 1.4投标人基本情况表； 1.5投标人资质； 1.6拟投入总承包项目经理简历表； 1.7拟投入总承包项目经理资质； 1.8项目管理机构表； 1.9社会保险证明； 1.10信用报告（如有）； 1.11拟再发包计划表（如有）； 1.12拟分包计划表（如有）； 1.13社会养老保险或医疗保险证明材料（凡涉及加分人员）（如有）。 2、经济标： 2.1投标分项报价汇总表； 2.2 已标价工程量清单。 3、技术标： 3.1方案设计文件； 3.2项目管理组织方案。 |
| 3.2.1 | 合同价格形式 | 固定总价合同 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 本项目采用固定总价合同（EPC交钥匙合同）。投标人根据招标人提供的设计任务书、建设规模、建设标准等要求进行深化设计，并根据以下条款要求施工图计价原则自行编制工程量清单进行报价，参与本项目投标，投标人应自行考虑项目特征不符、工程量清单缺项、漏项、工程量偏差、物价变化等（但不限于）一切风险，合同价格将不予调整。 1、施工图计价原则： （1）采用工程量清单计价模式进行计价。分部分项工程清单的综合单价，其依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014 版《江苏省市政工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、2007 版《江苏省园林定额》和《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）及营改增后调整内容，江苏省及宿迁市现行有关文件规定，材料（含设备）、机械费按投标时期《宿迁市工程造价管理》发布的市场指导价为计价依据，《宿迁市工程造价管理》中的市场指导价格不全的，由承包人进行询价确定。投标人的人工费报价可参照江苏省建设厅发布的人工工资调整办法，仅计算规费及税金，在竣工结算时一次性调整（注：如属承包人原因造成进度延误而引起的人工费增加，发包人有权不予调整）。 （2）按国家及省、市计取规费及税金。 （3）安全文明施工费用根据行业规定计取，按照实际考评结果调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金递交 | 投标保证金的金额： 7.5万元 投标保证金的形式：投标人应在投标截止时间前将本单位的基本账户《开户许可证》原件扫描件上传至企业诚信库。以未经审核备案的账户提交的投标保证金不予接受。 以网上银行、转账支票（同城）、电汇（异地）等方式从投标人法人基本存款账户转到指定账户。 户名：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心； 开户行：江苏银行股份有限公司宿迁经济开发区科技支行； 账 号：由系统随机生成，各投标人的每个标段均不同，请各投标人登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台投标人业务系统，点击“查看保证金”菜单中对应已获取招标文件的标段查询。 注： （1）投标保证金缴退查询电话：0527-88859199。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.5 | 投标文件份数 | 纸质投标文件共7份，其中：1 份正本，6份副本。方案设计等电子文本1份。 |
| 3.6.5.1 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函及招标文件所提供的文件格式或表式中已表明需盖章或签字的各个部分均应按要求盖章或签字。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人签署授权委托书。法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则其授权委托书无效。 |
| 3.6.5.2 | 装订要求 | 除特别说明外，投标文件的商务部分均使用A4规格纸装订，投标文件的技术部分可使用A3规格纸装订，均使用无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 3.6.5.3 | 密封与标记 | 1、投标人应将投标文件书面部分的正本、副本、电子文本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文本”。 2、所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人单位法人章； 3、投标文件密封袋上还应标明下列字样： 招标人名称： 项目名称： 投标人名称： （全称） 本投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 3.7.4 | 技术标暗标要求 | 项目管理组织方案不采用暗标形式、得分计入评标总分。 方案设计文件不采用暗标形式、得分计入评标总分。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4.2.3 | 递交投标文件地点 | 宿迁经济技术开发区公共资源交易中心开标1厅【宿迁市人民大道888号白领公寓服务中心（管委会大楼向北1000米，光电中心西对面）】； |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心开标1厅【宿迁市人民大道888号白领公寓服务中心（管委会大楼向北1000米，光电中心西对面）】； 。 |
| 5.1.2 | 履约担保 | 履约保证金的形式：履约保证金（提交至招标人指定帐户） 履约保证金的金额：中标价的5 % |
| 5.2.1 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：招标人代表 1人，经济技术专家6人。 评标专家确定方式：随机抽取产生 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 10.1 | 需要补充的其他内容 | 1.中标单位应根据发包人要求对中标方案设计进行深化设计、施工图设计。 2. 投标单位编制投标报价应按苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》规定一般计税方法报价。 3.本工程合同形式：总价合同。 4.投标人根据招标人提供的方案进行深化设计，并根据自身设计方案自行编制工程量清单进行报价，参与本项目投标，投标人应自行考虑项目特征不符、工程量清单缺项、漏项、工程量偏差、物价变化等（但不限于）一切风险，合同价格将不予调整。投标报价包含设计、施工、调试、工程保修、设备售后服务等所有内容 5、本项目报价包含设计、施工、工程保修（执行国家相关规定）、竣工验收及相关服务等全过程的EPC交钥匙工程全部内容，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、招标投标综合服务费、竣工结算书初审费用、代理服务费、政策性文件规定费用等；相关设备应提供招标人操作手册、配件备件等。承包人需考虑施工过程的连续性、风险，所产生间接费用、停工等损失需在投标文件中综合考虑。 6、后期设计施工阶段，承包人不得以任何理由规避其相关责任。 7、投标人设计或施工过程在满足效果、国家相关部门规范的要求下应采用易采购的相关材料，不得施工稀有材料或购买渠道不具有竞争力的材料（特殊情况经招标人同意的除外），否则视为投标人违约，并自愿缴纳10万元/每次（每处）的违约金及承担其它相关损失。 8、施工所使用的主材必须经招标人同意后方可进场并施工，否则招标人有权不予支付相关工程款。 9、投标文件中若涉及第三方知识产权的，所引起的一切责任和后果由投标人自行承担。 10、中标人的设计成果的署名权归中标单位和招标人共同所有，招标人有权通过传媒、专业杂志、专业书刊或其它形式介绍、展示及评价该设计成果。 |

### 1. 总则

### 1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对梨园城市之家菜场装修设计施工总承包项目项目进行公开招标。本招标项目说明详见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

本招标项目资金来源和落实情况见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、工期和质量要求

本招标项目招标范围、工期及质量要求见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

投标人资格要求详见投标人须知前附表。

### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不予补偿。

1.5.3投标人的设计成果归招标人享用，招标人可直接使用未中标人的设计成果，无需支付使用费。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1本项目不组织踏勘现场。

1.9.2投标人如需踏勘现场可直接与招标人联系。

1.9.3投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.4投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知前附表；

(3)投标人须知；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)技术资料和规范要求；

(7)投标文件部分格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2本招标文件“合同条款及格式”是招标文件的重要组成部分，投标人必须仔细阅读并充分理解。投标人参与投标，即视为完全响应本招标文件合同条款中约定的所有内容，投标人一旦中标，必须按照本招标文件合同条款已约定的内容和格式与招标人签订合同。

2.1.3对招标文件所作的澄清、修改、补充文件，同为招标文件的组成部分，其相互之间发生矛盾时，以最后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“电子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第六章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

### 3.2投标报价

3.2.1投标报价方式：固定总价报价。

3.2.2投标报价应包括完成本项目方案设计、施工图设计及施工的成本、利润、税金（按缴纳增值税计取税金）、开办费、技术措施费、资料增加成本费、包装、运输、附属工程、临时工程、总承包服务费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、风险费、市场服务费用等所有费用。

中标人应根据发包人要求对中标方案设计进行优化、修改并设计施工图纸。施工图设计完成并经相关部门审查通过后，中标人应根据施工图编制施工图预算。

### 3.3 投标有效期

3.3.1本项目的投标有效期为60 日历天（从投标截止之日算起），投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标文件提交截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.6 投标保证金退付：投标保证金由招标代理公司代收、代管和代退。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

3.4.7.1 投标截止后投标人撤销投标文件的；

3.4.7.2 中标通知书发出后，除不可抗力外，中标人出现下列情形之一的：

3.4.7.2.1 放弃中标的；

3.4.7.2.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3.4.7.2.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者变更合同实质性内容要求的。

3.4.7.3 招标文件规定的其它情形。

### 3.5 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3施工组织设计是否采用暗标形式、施工组织设计得分是否计入评标总分、施工组织设计篇幅的具体规定见投标人须知前附表规定。施工组织设计采用暗标形式的，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：

3.6.3.1 施工组织设计正文用A4 纸张、纸张方向为纵向，所用文字采用“宋体”四号“常规”字(黑色)，大、小标题所用文字采用“宋体”三号“加粗”字(黑色)，图表中所用文字采用“宋体”、“常规”字(黑色)，字号不限。需根据招标文件设定的施工组织设计条目编制，不得设置页码、页眉、页脚，上边距2.54cm，下边距2.54cm，左边距3.17cm，右边距3.17cm，段落设置中“如果定义了文档网格，则自动调整右缩进”不打勾，“如果定义了文档网格，则对齐到网格”要打勾，设置值（A）为空白，一页最多不超过22 行。

3.6.3.2 施工组织设计内容、文字均不得出现彩色文字、标设图形、照片；不得出现投标人名称、相关人员姓名等能体现有关投标人信息的提示性标记、文字、语句等。

3.6.4设计方案上传至投标文件所需其他材料中，纸张方向可以为竖向或纵向，可以出现彩色文字、标设图形、照片等。

3.6.5投标文件要求盖章的地方，需加盖公章。

## 4. 投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、副本、电子文本应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位法人章。展示图版可不密封，但应注明投标人名称。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，投标文件将退回。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第4.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的截止时间及地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标：

4.2.4.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

4.2.4.2因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制投标且限制期限未满的。

4.2.4.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标人按本须知的规定可没收其投标保证金。

### 4.4 资格审查资料（适用于资格后审）

4.4.1 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署，授权委托代理人应上传居民身份证、劳动合同及招标公告/投标邀请书要求的养老保险等相关证明材料。

4.4.2 “投标人基本情况表”应附申请人营业执照、资质证书等材料。

4.4.3 “拟投入本工程项目负责人简历表”项目负责人应附居民身份证、项目负责人证书、劳动合同等材料），管理过的项目业绩须附合同协议书。

4.4.4 如投标人资格条件中要求提供业绩的，“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和施工合同、竣工验收证明。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。投标人的法定代表人（或其委托代理人）必须在开标时间前到达开标会议现场参加开标会议，未按时到达开标现场的，视为无效标。

5.1.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

5.1.3投标人在开标会议现场应提交以下证件或资料的原件以供招标人在开标现场对投标人的投标资格进行审核，审核不通过的其投标文件由评标委员会判定为无效标。

5.1.3.1若法定代表人出席会议的，须提供法定代表人居民身份证和法定代表人资格证明；若委托代理人出席会议的，须提供委托代理人居民身份证和授权委托书原件；

5.1.3.2开标现场要求提供居民身份证而未提供居民身份证的视同未到场。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1宣布开标纪律；

5.2.2公布在投标截止时间前递交投标文件和投标保证金的投标人名称，剔除不合格投标人；

5.2.3宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.2.4审查并宣布投标人法人代表或授权委托人到场情况，剔除不合格投标人；

5.2.5投标人授权代表按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况，剔除不合格投标人；

5.2.6根据现场审查情况，宣布合格的投标人名称；

5.2.7 设有限价的，宣读限价；

5.2.8按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

5.2.9投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.10开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人依法组建，负责清标、评标活动。

6.1.2开标结束后，开始清标、评标，清标、评标通过直播方式进行。

6.1.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 投标文件的澄清

6.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、质量等级等实质性内容。

6.2.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字或印签，签字或盖印签的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标文件递交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.2.3投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件的商务标中出现报价金额、工期质量等级有差别时，均以投标书中的报价金额、工期、质量等级为准。

### 6.3 投标文件的审查

6.3.1在评标过程中，评标委员会若发现投标人在报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作无效标处理。

6.3.2投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作无效标处理。

6.3.3投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

6.3.4投标文件有下述情形之一的，属重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应并按前条规定作无效标处理：

6.3.4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或其委托代理人签字的；或在投标截止时间前没有提供合法、有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证或其授权委托代理人的法人授权委托书及其居民身份证；

6.3.4.2未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

6.3.4.3未按招标文件要求的内容或规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.3.4.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效的；

6.3.4.5投标人资格审查不满足要求的；

6.3.4.6投标项目负责人资格审查不满足要求的；

6.3.4.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.3.4.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限或质量要求未满足招标文件规定要求；

6.3.4.9投标人投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

6.3.4.10明显不符合技术规格、技术标准要求；

6.3.4.11设计文件中的主要参数偏差高于招标人设计构想中要求的误差数的；

6.3.4.12不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

6.3.4.13投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件；

6.3.4.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

6.3.4.15经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

6.3.4.16未按招标文件要求提供投标文件的；

6.3.4.17本招标文件已规定或属于重大偏差的特殊规定。

6.3.5有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

6.3.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.3.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

6.3.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.3.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

6.3.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

凡被判定为无效标的，由评标委员会要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人现场签字确认，投标人现场未能提出合法合规的有效解释或质疑而又拒绝签字的视同对结果认可。

## 7. 定标

7.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.2 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标人不足三家，且有效投标的技术方案合理可行，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会应当根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人。

7.3 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人同时参加多个工程项目投标，如投标人所选派的项目负责人在多个工程项目中均被推荐为中标人，应按不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任该投标人最先中标项目的项目负责人，后确定该投标人为中标人的工程项目的招标人应取消其中标资格，并可以没收其投标保证金。投标文件如实说明的除外。

7.4 定标顺序：详见投标人须知前附表。

7.5 中标候选人公示后，排名第一的中标候选人被查实存在影响中标结果的（弄虚作假、围标串标、在建工程等）违法行为情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

## 8. 合同授予

### 8.1 中标通知

在本须知第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 8.2 履约担保

8.2.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。

8.2.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.3 签订合同

8.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 重新招标和不再招标

### 9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

9.1.1 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于3个的；

9.1.2 所有投标均被作为无效标处理的；

9.1.3 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的。

### 9.2 不再招标

依法必须进行招标的项目提交投标文件的投标人少于3个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后，投标人仍少于3个的，由招标人提出申请，经招标投标管理部门审核，可采用竞争性谈判或直接发包方式确定承包人。

10. 标后监管

### 10.1中标结果进工地

中标人应当按照投标承诺和备案合同派驻现场技术、经济管理人员，并在施工现场显要位置予以公示，接受社会监督。中标人未按规定公示中标结果的，招标人按施工合同约定的标准扣除履约保证金，并记入履约考核档案。

### 10.2强化现场管理

10.2.1 国有投资或国有投资占主导地位的工程建设项目，实行中标项目负责人以及现场主要技术、经济管理人员在岗在位指纹考核制度，具体由招标人组织实施，行业主管部门负责督查落实。

10.2.2 施工单位派驻现场的项目建造师、技术负责人等主要管理人员须与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。因刑事犯罪、被限制人身自由、死亡、伤病丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的，施工单位应提供相关证明，经招标人同意后，报公共资源交易管理部门审批后方可变更。所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。

主要管理人员变更经公共资源交易管理部门审批后，人员变更基本情况及变更原因应在公共资源交易电子服务平台上向社会公示。

10.2.3 招标人发现中标人将工程转包或违法分包的，有权中止合同，并向行业主管部门报告。对于招标人或中标人将工程转包或违法分包的，行业主管部门应依法查处。

10.2.4 严格执行《市政府办公室关于印发宿迁市政府投资建设项目标后履约监督管理暂行办法的通知》（宿政办发〔2015〕123号）文件、中共宿迁市委 宿迁市人民政府关于进一步加强公共资源招标投标监督管理工作的意见(宿发〔2016〕7号)及其他相关规定。

11. 纪律和监督

### 11.1 对招标人的纪律要求

11.1.1招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

11.1.2招标人应合理设置投标人资格条件、评分办法业绩、奖项等相关内容，，并自行承担由此产生的招标失败、异议投诉等责任和风险。

11.1.3招标文件编制。不得设定与招标项目具体特点和实际需求不相适应的资格、技术、商务条件或提高资质等级，不得以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分或者资格审查条件，不得设定其他限制性、排他性或明显倾向性条款。招标人负责对招标文件内容和约定条款进行解释，并承担法律责任。

11.1.4委派业主评委。国有资金项目的招标人一般只能委派1名代表参与评标，且必须取得工程类相关中级及以上职称或者具有工程建设类执业资格。招标代理机构的人员不得担任其所代理招标的工程项目的评标委员会成员。

11.1.5开标评标组织。招标人负责组织开标、评标工作，并可以就项目的概况及招标需求向评标委员会进行阐述。招标人应委派代表参与开标，并进入评标直播室对评标过程进行全程见证。

11.1.6中标公示。招标人应对评标委员会提交的评标报告进行审查，并应当自收到评标报告之日起1个工作日（最长不超过3日）内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

11.1.7异议受理。投标人或其他利害关系人提出异议的，招标人负责对异议事项、内容等进行审查和进行必要的调查取证，并3日内给予答复，作出答复前，应暂停招投标活动。招标人未在规定时间内进行答复，或答复内容存在明显错误的，由监管部门责令改正。

11.1.8履约审查。招标人可以对中标候选人的履约能力进行审查，如中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前提出书面申请，由原评标委员会审查确认。

11.1.9中标通知书签发。中标人确定后，招标人应及时发出中标通知书并同时发布中标结果公告。原则上，中标候选人公示无异议的，应于公示结束之日起1个工作日内发布中标结果公告。

11.1.10合同签订及备案。招标人应当在中标通知书发出之日起30日内，与中标人订立书面合同，合同主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。订立书面合同后7日内应当将合同提交招标采购服务中心备案。中标人未在招标文件约定时限内缴纳履约保证金的，招标人可以取消其中标资格。

11.1.11合同履约管理。招标人应加强对承包人合同履约行为的监督管理，严格落实《市政府关于对工程项目建设领域突出问题实施合同管理的意见》（宿政发[2017]56号）文件规定，将串通投标、转包、违法分包、拖欠农民工工资、环境污染等内容纳入招标文件的合同条款中。

### 11.2 对投标人的纪律要求

11.2.1投标人不得存在下列行为：

11.2.1.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.2.1.2中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，情节严重的将记入不良行为记录。其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

### 11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得存在应当回避而不回避的行为，不得弄虚作假，不得参与串通招投标或者违反评标纪律。

### 11.4 对监管人员的纪律要求

监管部门及人员应严格按照招标投标法律法规及有关规范性文件的规定，认真履行建设项目招标投标活动的监督管理职责。

### 11.5 异议与投诉

11.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

11.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第11.5.1款规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

## 1、总则

本招标工程项目采用综合评估法进行评标，由评标委员会评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本办法规定的评分标准进行打分，评分采用百分制，得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐 1-3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会随机抽签决定中标人。

投标人应向招标人提供真实、有效、充分的证明材料，凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，由招标人取消其投标资格，没收投标担保，并按有关规定予以处罚；对已经宣布中标的投标人则由招标人取消其中标资格，没收投标担保，并按有关规定予以处罚。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标人不足三家，但有效投标的技术方案合理可行，且在招标人的期望值范围内，评标委员会应当根据招标文件评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人。

## 2、评审标准

2.1初步评审标准

评标委员会依据下述各表规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.1.1 形式评审标准：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）并加盖投标人公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |

2.1.2 资格评审标准：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资格审查标准 | 法人资格 | 具备独立法人资格，具有有效营业执照 |
|  |  | 申请人资质类别和等级要求具备下列条件 之一 | 工程设计综合甲级资质或建筑装饰设计乙级以上（含）资质或具有建筑工程行业（或专业）设计乙级以上（含）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上施工资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力 |
|  |  | 拟选派的工程总承包项目经理资格等级为具备下列条件之一 | （1）具备二级及以上建筑工程专业注册建造师资格及建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类安全员）； （2）具备工程建设类高级专业技术职称； 且必须满足下列条件： （1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。 （3）总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 |
|  |  | 安全生产条件 | 投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（设计单位无须提供） |
|  |  | 投标人不得存在下列情形之一 | 1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2、为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理服务的； 3、与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的； 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； 6、处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内； 7、因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的； 8、投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。 |
|  |  | 授权委托人及工程总承包项目经理养老保险 | 投标人法定代表人的授权委托人、工程总承包项目经理必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险或医疗保险缴纳证明且参保状态正常，投标人须在投标文件中提供可查询的社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。如因保险机构原因不能从官方网址查询的，需提供保险机构出具的证明后方可进行官方电话查询（唯一认可的社保官方查询电话为：12333，投标单位必须在投标文件中明确查询步骤、查询信息），但如因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。 |
|  |  | 其他要求 | 符合法律、法规规定的其他条件。 |

2.1.3 响应性评审标准：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 梨园城市之家菜场装修设计施工总承包项目，包括一楼菜场部分、便民中心、社区医务室、一层公共卫生间；二楼、三楼及四楼公共走道、公共卫生间、消防楼梯（不含通往宾馆楼梯）方案设计、施工图设计（含该装饰部分水电）以及审核通过后的全部施工图内容施工（中庭采光顶、家具不在本次招标范围）。 |
|  |  | 工期 | 60日历天（含设计、施工总承包全过程） |
|  |  | 质量要求 | 设计质量标准：符合国家、江苏省相关规范、标准，达到本项目设计任务书的要求并通过图审合格； 施工质量标准：合格标准。 |
|  |  | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起60日 |
|  |  | 投标保证金 | 人民币7.5万元 |
|  |  | 权利义务 | 按照总承包合同规定 |

2.2 详细评审

2.2.1 分值构成

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 65分 | 详见本评标办法 |
| 2 | 方案设计 | 20分 |  |
| 4 | 项目管理组织方案 | 7分 |  |
|  | 项目管理机构 | 2分 |  |
| 5 | 信用 | 6分 |  |

2.2.2评分标准

2.2.2.1投标报价评审（65分）

| 序号 | 评审项 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮3%-7%（具体数值由招标人在3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%中确定四个及以上数值，开标时随机抽取）为评标基准价。评标价等于评标基准价的得满分；每低于评标基准价1%扣0.1分；每高于评标基准价1%扣0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 说明：1、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。2、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。3、评标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |

2.2.2.2方案设计（20分）

| 评审内容 |  | 评审标准 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 设计说明 | 1．设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖。 2．项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需求。 3．项目设计是否国家规范标准及地方规划要求。 | 5分 |
|  | 专业工程设计文件 | 1．设计文件是否满足设计任务书要求。 2．设计文件是否符合国家规范标准及地方规划要求。 3．工程设计文件的先进性、完整性、实用性以及工程造价等方面进行评分。 4、与建筑的协调性。 | 10分 |
|  | 新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 1.对采用新技术、新材料、新设备和新结构的内容进行评分。 | 2分 |
|  | 绿色设计和装配化 | 1.采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。 2.提出切实可行的生态建筑理念与措施，符合国家及地方的有关绿色建筑标准。 3.对装配式建筑设计先进性、合理性、规范符合性进行评分。 | 1分 |
|  | 设计深度 | 1．是否符合设计任务书要求。 2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。 注：本项可视设计深度符合程度在0~2分之间酌情打分。 | 2分 |

注：上述内容的评分标准为：

技术标部分评分汇总时，所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。缺少相应内容的评审要点不得分（应经评标委员会共同确认）。

2.2.2.3项目管理组织方案（7分）

| 评审内容 |  | 评审标准 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理组织方案 | 总体概述 | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。 | 2分 |
|  | 施工的重点难点 | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。 | 2分 |
|  | 施工资源投入计划 | 对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。 | 1分 |
|  | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。 | 1分 |
|  | 工程总承包项目经理陈述及答辩 | 招标人可以要求投标工程总承包项目经理在评标环节陈述项目管理组织方案的主要内容或者现场回答评标委员会提出的问题（以书面为主），评分分值控制在1分以内。评标委员会拟定答辩题目时，应同时明确答案及得分点。 | 1分 |

注：上述内容的评分标准为：

项目管理组织方案评分汇总时，所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%。

2.2.2.4项目管理机构（2分）

| 评审内容 | 评审标准 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理机构 | 对工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目负责人、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格、工作经历等进行评分。 | 2分 |

2.2.2.5信用（6分）

| 序号 | 评审项 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合性信用评估报告（6分） | 信用得分=6*综合得分（即综合性信用评估报告分分值）/100，以提供的经宿迁市信用报告服务行业协会审核备案的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报告为准。经备案的第三方信用服务机构请到信用宿迁网“宿迁市信用服务机构备案管理专栏”查询（信用宿迁网址迁网址http://cxsq.suqian.gov.cn）。 |

2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有质疑的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4评标结果

2.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

2.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章   合同条款

第一部分 合同协议书

发包人:

承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就             总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程承包范围：

资金来源：自筹

二、工程主要生产技术来源：   /

三、主要日期

设计开工日期：合同签订之日起。

施工开工日期：

工程完工日期：   年   月  日。

展期：

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家、江苏省相关规范、标准，达到本项目设计任务书的要求并通过图审合格 。

工程施工质量标准：合格。

五、签约合同价与合同价格形式

1.合同价格形式：   固定总价合同

2.签约合同价为：

人民币（大写）                      (¥           元)

详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项及变更外，合同价格不作调整。

发包人有权直接从工程款中扣除按合同约定的承包人应承担的违约金；

付款程序：承包人根据合同向发包人提出付款申请，发包人核准后及时办理付款手续；

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间：     年   月   日

合同订立地点：          本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

发包人： （盖章）             承包人：（盖章）

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）             委托代理人：（签字）

项目经理： （签字）             项目经理：（签字）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

电话：                          电话：               传真：

第二部分  通用条款

（详见《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216）的通用条款部分）

第三部分  专用条款

第1条一般规定

1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）合同附件（合同预算对应的图纸，合同预算）

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）设计文件、资料和图纸

（8）双方约定构成合同组成部分的其它文件

1.3本合同使用汉语。

1.4适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： 适用中华人民共和国现行的法律、行政法规。

第2条 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表的姓名：      ；现场管理人：

发包人代表的职责：施工图的审查；施工组织设计和总进度计划的审批；工程变更的确认；签证；决定开工令、停工令、复工令；设计费、工程款的审查和支付；参与建筑材料价格的确认；合同的解释等。

2.3 监理人

2.3.1 监理单位名称：

工程总监理工程师姓名：

监理的范围： 设计、施工全过程监理

监理的内容： 设计文件的进度和质量，施工过程中材料质量、施工质量、工程进度等。

监理的权限：发包人委托的职权：设计文件的进度和质量督促权；工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更的确认权；签证权；发布开工令、停工令、复工令权。

2.5 保安责任

2.5.1 现场保安责任的约定：由承包人负责保安管理 。

第3条 承包人

3.1 承包人的主要权利和义务

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：按发包人通知要求 。

3.2 项目负责人

姓名：        ；居民身份证号：           ；职称编号：                 。

职责：分别负责统筹协调项目总体设计和施工进度、负责计成果汇报和修改完善；协助全程做好驻场服务工作；负责材料价格确认、施工过程中工程材料的调度、采购、安装等一系列工作；保证工程进度并保证建设质量；对图纸设计和工程施工的质量和标准负责；参加设计交底、询价定价、工程验收；负责工程款申请；协调与项目有关的内、外部关系；有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办。

3.8 分包

3.8.1 分包约定。约定的分包工作事项： 无

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 承包人提出，经监理确认后，由发包人确定。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：按以下节点控制工期提交项目总进度及各阶段进度计划，份数皆为3份。

4.3 采购进度计划

4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期：按发包人通知要求

4.3.2 采购开始日期： 按发包人通知要求

4.4  施工进度计划

4.4.1 施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间： 按发包人通知要求

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：按发包人通知要求

第5条 技术与设计

5.1设计方案

由承包人负责设计，并根据发包人要求进行深化设计。

5.2 设计

5.2.1 发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：设计任务书，随招标文件提供，其他材料另行约定。

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：另行约定。

5.2.2 承包人的义务

设计文件的份数和提交时间。

方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

方案深化设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

第6条 工程物资及安全文明施工

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量： /

6.1.2 承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量： 本工程所需工程物资，均由承包人提供。

（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： /

6.2 检验

6.2.1 工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数： 材料进场和施工过程中即时提供，3份。

6.3 进口工程物资的采购、

6.3.1 采购责任方及采购方式： /

6.4 工程物资保管与剩余

6.4.1 工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量： /

承包人提交保管、维护方案的时间： /

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备： 无

6.5 安全文明施工

6.5.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 1、进入施工现场的各类安全防护由承包人统一协调管理，安全责任由承包人承担，费用含在投标报价中；2、承包人负责进入施工现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决；3、承包人应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。承包人应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由承包人赔偿。4、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）等相关法律法规、双方签定的《安全施工协议》。承包人在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由承包方承担。由承包人按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应地赔偿费用。5、承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。6、承包人应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。

6.5.4 关于治安保卫的特别约定：满足发包人、城管、卫生防疫、环保及有关部门的相关要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：另行协商。

6.5.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 一、施工安全： ⑴承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全实处。⑵承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。 二、施工噪音 ：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和宿迁市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。 在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，发包人予以配合。 三、污水排放： 所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。 所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。 四、夜间施工：承包人应按宿迁市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，发包人尽可能予以协助。

6.5.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 工程付款按合同执行 。

第7条 施工

7.1 发包人的义务

7.1.3 进场条件和进场日期

承包人的进场条件：施工现场具备施工条件、施工场地与公共道路的通道畅通。

承包人的进场日期：以监理签发的开工令为准。

施工场地与公共道路通道的开通要求：结合现场实际情况考虑。

7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设

施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和满足施工要求：由承包人在开工前解决用电、临时用水接入施工区域内，从接口至施工现场发生的费用由承包人承担，承包人负责安装计量设备并按规定缴纳费用。

7.1.7  提供施工障碍资料

工程地质和地下管线资料的提供：开工前，发包人向承包人提供施工场地范围内的工程地质、地下管线资料等数据参考，并对所提供资料的真实性负责。

7.1.10  其它义务

发包人应向承包人提供的有关设计基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料做较大修改，以至造成承包人设计需做较大返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付设计费。

发包人应积极协调现场发生的各种影响工程进度问题（包括但不限于阻工、道路管制等）。

7.2 承包人的义务

7.2.2 施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间： 3份，在约定开工日期前提交 的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间： 3份，在约定开工日期前提交。

7.2.3 提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间： 3份，在约定开工日期前提交 。

7.2.4 提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： 另行约定

承包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量： 市政自来水、地下水、自然水，城市供电，数量可满足施工需要

水电等节点位置资料的提交时间： 约定开工日期前提交

水电由承包人提供至施工区域，且承包人承担水电使用费用；

7.2.7  提供施工障碍资料

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

7.2.11 工程的保护与维护

承包人应做好已完工程（包含现场已竣工验收的其他工程）的现场保护工作，如有因施工而损毁、污损的设施等，应按实赔偿；

7.2.12 清理现场

工程施工期间及工程竣工后及时清理现场，做到工完场清；

消理现场的费用 由承包人承担，包含在合同总价款内，不另计。

7.2.13  其它义务

（1）承包人应向发包人交付的设计文件及时间安排：2018年   月  日前完成施工图设计；

（2）办理相关发包手续费：按照宿迁市有关文件执行。

（3）承包人应积极参与发包人组织的各种活动，并执行工地各类会议决议要求。

（4）负责提供与审查通过的方案设计文件一致的施工图设计文件；负责在施工过程中贯彻设计文件的内容，确保施工与设计的一致性；负责根据现场情况，在不违背审查通过的方案设计文件的条件下，对施工图进行微调，并在工程竣工时出具与施工内容一致的竣工图文件。

（5）施工进场后3日内提供材料计划，每周分别向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、已购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向发包人提供。如延误或不提供，承包人应当每次支付3000元人民币违约金，由此造成的工期延误和损失由承包人负责。

（6）负责昼夜照明和施工现场施工安全保卫工作，遵守工作规程，严禁违章操作，自行承担在改造过程中所发生的各种安全责任事故并及时报告发包人和有关部门。

（7）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，按有关规定办理，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到相关主管部门办理相关手续并按相关主管部门指定地点放置，费用由承包人负责（包括因承包人责任所引起的处罚）。

（8）施工期间间因承包人原因引起的施工生产安全责任，均由承包人承担。

（9）承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬，及时足额支付劳动报酬，对发包人支付的工程款项，应优先用于支付工人工资。

（10）施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，建立健全质量管理体系。

（11）自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理，参加发包人和监理组织的工地例会，及时报告工程情况，并接受整改要求。

（12）协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚。

（13）本合同项下的所有设计成果的知识产权属于发包人。承包人应予以保护，不得向第三人泄露或者使用于本合同以外的任何商业用途，不得转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。承包人还应向发包人支付相当于设计费总额30%的违约金。

（14）其他未尽事宜另订协议。

7.4  人力和机具资源

7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 内容包括主要人员的姓名、职务、职称、承担工作、联系电话、主要资历、经验、承担过的项目等，3份，在约定开工日期前提交

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期： 表格形式

7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 内容包括生产（设计）机具名称、规格型号、数量、产地、生产能力等，3份，约定开工日期前提交

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期： /

7.5质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方（发包人、承包人和监理人）参检的部位、标准及表格形式：主要材料进场、施工中隐蔽部位、决定展出效果的重要部位等

两方（承包人和监理人）参检的部位、标准及表格形式：材料进场，施工过程中工序节点部位等

承包人自检的部位、标准及表格形式： 工程全过程，每个施工部位，均要求承包人自检，并以二维表记录自检结果，承包方项目经理、质检员签字

承包人应委托发包人指定的第三方检测机构对各种材料检验、消防检测、工艺试验、实体检测、能耗监测、环境检测、工程质量等进行检测和检验，所需费用包含在合同价中，由承包人承担，发包人不另外支付。

7.6 隐蔽工程和中间验收

7.6.1 隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 由发包人、监理人、承包人共同参检。

7.6.2隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

7.8   职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。

提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：3份，约定开工日期前。

第9条 工程接收

9.1 工程接收

9.1.1 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：

自工程竣工验收合格之日起进入交付、质保阶段，质保期2年。

发包人在承包人提交验收申请并具备验收条件后14日内组织完工验收。

9.1.2接收工程时承包人提交的资料

提交竣工资料的类别、内容、份数和时间： 1.各种工程材料的质检合格证明；2.各分部分项工程验收合格记录；3..完整的设计变更及工程洽商资料；4.有关工程建设的技术档案；5.有关工程建设的施工管理资料；6.完整的施工图和竣工图等6份。

第10条 质量保修责任

11.2 缺陷责任保修金

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的 3 %，包含在最后一期工程款内。

第12条 工程完工验收

12.1 竣工资料及完工验收报告

承包人提交的竣工资料的内容： 工程建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），竣工图纸和资料必须符合城建档案馆要求，汇总为完整的建设项目竣工资料一式伍套报发包人。否则每迟一天，承包人向发包人支付10000元违约金  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  一式伍套      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子形式 （均有）。

第13条 变更和合同价格调整

（一）在履行合同中发生以下情形之一，应按照以下规定进行签证或变更：

（1）发包人提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或质量要求的调整。其它因承包人的工程设计错误（包括缺项、漏项、甩项及描述不清等）造成返工、实施计划等发生的设计和施工实施改变，不计入变理范围，由承包人自费修正，并在履行相应审批手续后实施。

（2）只有发包人要求修改方案且发生了功能性的改变而产生的变更并经发包人确定才是有效的变更。

（3）变更、签证等资料必须要盖发包人公章并经发包人项目负责人签字才有效。

（4）现场签证应在签证事件发生后三日内由承包人申报，签证时须附对应签证部位的现场照片及图示尺寸、详细计算说明书等，并要求发包人的工程部、监理及施工三方在场，经各方同意并盖章签字确认。

（5）变更、签证价款在项目审计结算时由审计单位出具审计报告后支付。

（二）变更的范围的约定：

（1）除发包人要求增加或减少的工作内容外，其它任何情况一律不予变更调整；

（2）已经包含在承包人投标报价清单或经审定批准的设计方案、施工图纸中的内容，一律不得视为发包人要求增加的工作内容而进行变更调整；

（3）发包人提供的设计方案、设计图纸及《建设标准说明》等有缺漏或隐含的内容，视为有经验的承包商应该考虑到或按常规施工应予包含的或相关标准规范有规定的内容，一律不予变更调整；

（4）施工图设计错误或描述不清导致的设计变更由承包人自行纠正完善，一律不予增加费用，由承包人自行承担；

（三）变更价款的约定：

工程变更价款：以预算价下浮（12%+n）组成新增项目的结算价，其中n = 【(1-中标价/招标控制价)×100%，不含预留金】；预算价按照《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）和《江苏省建设工程费用定额》 (2014)及施工期《宿迁市工程造价管理》公布的市场指导价确定，主材无指导价的按三方询价。

第14条 合同总价和付款

14.1.1本工程的建设工程费按以下计价原则计算合同价：

（一）合同价款及调整

1、本合同价款采用固定总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不作调整。

合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及风险

风险费用的计算方法： 已包含在合同价内，不予调整

2、承包人投标所报施工图预算（含工程量清单）的准确性及完整性由承包人负责，结算时承包人不得提出因工程量清单的不准确描述或缺项、漏项、工程量计算偏差以及不平衡报价等而调整综合单价或总价的请求，此项风险由承包人自行承担。

14.1.2付款

工程款支付至承包人指定的帐户：

承包人指定的收取工程款的账号如下：

开户行：

账户名称：

账号：

14.2担保

14.2.1 履约保证金

承包人提交履约保证金的格式、金额：中标价的5%，提交方式同投标保证金

14.4工程进度款

14.4.1付款方式：（一）经发包人、监理人双方核定，已完成总工程量的50%时，支付至已完成工程量价款的60%；（二）工程完工付至工程量价款的60%（三）工程全部完工并经竣工验收合格后，支付至合同价款的85%；（三）工程竣工验收合格且审计结束后支付至结算价款的97%；余款作为工程质量保修金，待工程竣工验收合格满两年且无质量缺陷后支付。

1.4.4.2付款方式均以银行转账方式支付。

1.4.4.3发包人有权直接从工程款中扣除按合同约定的承包人应承担的违约金；

1.4.4.4付款程序：承包人根据合同向发包人提出付款申请，发包人核准后及时办理付款手续。

1.4.4.5 本项目禁止债权转让

14.12 工程结算

承包人同意工程完工验收合格后，由宿迁市审计局或其委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期限长短与发包人无关，承包人承诺不因此向发包人主张损失赔偿权利。

工程结算审计由发包人负责，如审计单位对承包人提交的决算额核减超过10%，所有审计费用均由承包人承担。

第15条 保险

15.1 承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：  承包人必须按国家或地方有关规定，对本工程施工作业人员办理意外伤害保险；第三方人身险并承担保险费用。

15.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求： /

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求： /

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求： /

第16条  违约、索赔和争议

16.1.1  发包人违约责任

(1)发包人未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术或设计方案、项目基础资料和现场障碍资料时，发包人应采取补救措施。

(2)发包人原因造成停工或监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工时，双方另行协商；

(3)发包人不履行合同约定其他义务并直接导致承包人停工的，承包人有权就实际损失向发包人索赔。

16.1.2承包人违约责任

（1）承包人未能按双方约定的时限提交施工图设计的，每延期1天，应当向发包人支付该阶段5000元违约金。

（2）工程建设完工，未达到设计效果的，工程不予验收。由承包人自行弥补，使其达到设计效果。

（3）承包人未能按双方约定的时限完成工程建设的，承包人自愿承担延期违约责任，每延误1日向发包人支付违约金人民币1万元，累计最高赔偿金额为合同价款的：20%。

（4）承包人在开工时或施工过程中擅自变更项目负责人的，承包人承担每人次5万元人民币的违约金，且发包人有权解除合同；擅自变更项目管理机构其他人员的，承包人承担每人次3万元人民币的违约金。

（5）项目负责人及本工程项目管理机构人员必须保证工程施工期间全部在岗，特殊情况下需离开时应事先得到发包人书面批准同意。并遵守发包方考勤、考核制度，凡发包人考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次支付违约金5000元；擅自离岗1天以上的，每人每次支付违约金1万元；上述情形若发生3次以上（含3次）时，违约金加倍。

（6）项目负责人在项目执行过程中，不能做到与发包人积极有效的沟通，并经2次以上交流后，所提交的设计成果或施工的效果仍与发包人要求差距较大的，则要求承包人更换合格的项目负责人，并承担20万元的违约金，承包人自行承担因项目负责人沟通协调不到位引起的误期赔偿。

（7）承包人未能履行对其提供的工程物资进行检验的约定，未履行对其施工质量进行检验的约定，造成质量和效果上降低的，由承包人自费修复提升至达到标准，并每发现一处，承包人自愿支付违约金5万元。

（8）承包人工程完工后，经三次验收仍存在较多问题，未被认定为合格的，除自费修整至合格，修整所用的时间视为误期。

（9）合同履行中如发现承包人系他人挂靠中标并以承包人名义签订合同的、或者承包人违法转包、倒卖工程等情形的，发包人可以依法主张其合同无效，承包人自愿向发包人支付违约金20万元，并放弃其交付的履约保证金。发包人实际损失超过30万元的，承包人应当按实际损失额赔偿。

（10）承包人进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金。否则应当向发包人支付10万元违约金。承包人拖欠农民工工资的，发包人有权从承包人的工程款中予以相应扣除直接支付给农民工。

（11）工程质量不符合设计要求或质量不合格，发包人有权要求承包人停工和返工，所发生的一切费用由承包人承担，工期不予顺延。

（12）第一次验收不合格的，承包人应当支付违约金20万元，第二次验收仍不合格的，承包人应当支付违约金30万元。

（13）施工中发生质量事故的,经宿迁市建设主管部门认定承包人负有直接责任时：

发生一般安全质量事故（包括损害道路各种管线等）,承包人自愿支付3万元违约金∕每次；发生严重或重大安全质量事故，承包人自愿支付20万元违约金∕每次；

（14）本合同约定由承包人支付的违约金，发包人可在约定付款的范围内予以扣除。

16.3  争议和裁决

16.3.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

第19条 合同生效与终止

19.1 合同生效

本合同经发包人、承包人双方盖章和法定代表人（授权代表人）签字之日起生效，本合同项上各方的权利义务履行完毕之日起终止。

19.2 合同份数

本合同一式8 份，各方应持合同份数： 4 份。

第20条 补充条款

20.1 承包合同的单项工程一览表：另附，由承包人提出，发包人审定后生效

20.2 合同价格清单分项表：另附，由承包人提出，发包人审定后生效

20.3 其他合同附件：

20.4 如因承包人违约行为导致的与本合同有关的任何诉讼或者仲裁给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人的直接损失和间接损失，包括但不限于发包人为主张权利而支付的诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、交通差旅费、律师费等费用。

20.5发包人有权直接从工程款中扣除按合同约定的承包人应承担的违约金。

20.6承包人自行考虑水、电接入点，确保施工现场的正常使用。如遇工程所在地百姓阻工（确系发包人责任的）而造成工程停工，承包人应积极配合处理，将相关人员和机械调配至其它工作面，暂停施工的处理：工期将以予相应顺延，相关费用不予考虑。因政策或发包人内部工作计划安排导致工作计划变动的，承包人应无条件接受发包人暂停施工的要求，发包人应相应延长施工工期。待满足施工条件后，承包人应及时安排施工对进入施工场地继续施工，或者招标人有权进行相关处罚，情节严重的取消合同。

20.7串通投标行为管理：

承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应说面告知承包人。

承包人应在接到发包人书面告知后7日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额3%的违约金。

承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。

承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。

实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于80%，否则，应向发包人支付不少于合同金额3%的违约金。

承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人应通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除，不得从承包人提交的履约保证金中扣除。发包人应同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。

20.8拖欠农民工工资管理：

（一）施工企业(包括施工总承包企业和分包企业，下同)按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金

（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用 账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

（五）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。

（六）施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承包人）支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。

20.9违法分包行为管理：

施工总承包、专业承包合同当事人应使用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）；专业工程分包合同应使用《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）。

合同文本中应包括以下承诺：发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

转包、违法分包违约责任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》（建市【2014】118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人影响发包人支付不低于合同金额2%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同。

20.10环境污染行为

项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。

禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。

施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。

商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。

项目建设方能（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。

施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）支付1万元至5万元违约金。

项目建筑物料供应、渣土运输等服务方（承包人）在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，应 向建设方（发包人）支付1万元至5万元违约金。

20.11本项目审计费用由承包人承担。

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：

承包人（全称）

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                       （工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括但不限于工程合同中约定的                     ，以及虽未列明但工程合同中约定的承包人承包范围内的其他工程。具体保修的内容，双方约定为：

二、质量保修期

双方根据现行《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热及供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、其他项目保修期限约定为：     2年      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

⒉发生紧急抢修事故的（如上下跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为合同价款的3%。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

保修费用的返还：

1、保修期自竣工验收合格之日起计算，保修期5年；

2、工程竣工验收合格对应日一年后10个工作日内支付工程质量保修金的50%，工程质保期满后结清剩余款项。

3、属于保修范围和内容的项目，在质量保修期内需要维修的，承包人必须在发包人发出工程质量缺陷整改通知书后的24小时内派人进行整改或维修。如承包人不在约定的时间内派人进行整改或维修，发包人有权另聘他人从事该项工作，但所发生的费用（应由承包人承担的部分）将按实从质量保修金扣除。若保修费用超过预留质量保修金，超过部分发包人有权向承包人进行索赔。

4、若发生保修期内因承包人原因而发生的须紧急抢修的事故，发包人在通知承包人后，若承包人无法在发包人要求的时间内到场，则发包人有权另行聘请他人进行抢修，所发生的费用将从保修金中按时扣除。

5、保修金不计息。

五、其他

承包人违反保修义务的，应当向发包人支付每次5000元的违约金，经发包人通知后，承包人拒不维修或者不及时维修的，发包人可另行委托第三人维修，其维修费用应当由承包人支付。发包人也可从承包人的履约保证金中扣除。

双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

年       月       日                     年       月       日

附件2：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）

在                             （工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式三份，发包人、承包人及监管部门各执一份，具有同等效力。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

年       月       日                     年       月       日

# 第五章  技术标准和要求

# 设计任务书

一、项目综述

（一）项目名称

（二）建设单位

（三）场址情况

（四）建筑规模

二、设计的服务范围及内容

（一）设计区域范围

（二）设计服务内容

三、设计依据及要求

（一）设计依据

（二）设计定位要求

（三）设计功能要求

（四）设计风格要求

四、设计成果深度

（一）方案设计

（二）施工图设计

（四）设计服务要求

五、设计进度计划

一、项目综述：

- 项目名称：梨园城市之家菜场装修设计施工总承包项目

- 建设单位：宿迁市开源置业有限公司

- 场址情况：宿迁经济技术开发区境内

二、设计的服务范围及内容

（一）设计区域范围:

1、设计和施工区域面积如下：

| 区域 | 装饰面积(单位：平方米） |
| --- | --- |
| 一层菜场部分 | 约1700 |
| 一层便民服务中心 | 约160 |
| 一层社区医务室 | 约245 |
| 二至四楼公共走道区域 | 约900 |
| 一至四层公共卫生间 | 约300 |
| 消防楼梯（不含通往宾馆楼梯） | 约820 |

（二）设计服务内容：

1、设计范围内的整体装饰设计；区域室内、设计构思、 色彩搭配、装饰说明、施工图（本工程为新建工程，各投标人需结合现场设计）；

1）、梨园城市之家：

1.1  梨园城市之家一层菜场部分，主要功能包含但不局限于以下部分：蔬菜水果、水产品、肉类、家禽、熟食、面点、干货等售卖摊位，公共卫生间、公共区域整体装饰等；

1.2  便民服务中心主要功能包含但不局限于以下部分：满足居委会便民接待要求含母婴室、志愿者V站；

1.3  社区医务室主要功能包含但不局限于以下部分：药品仓库、药房、诊断室、值班室、治疗室、健康教育室、康复室、观察室、计生指导室、预防保健室；

1.4  二至四楼公共走道区域主要功能包含但不局限于以下部分：满足公共空间使用要求；

1.5  一至四层公共卫生间主要功能包含但不局限于以下部分：满足每层功能使用要求；

2、中标单位提供施工图设计；

3、强弱电、给排水、装饰主材、配饰物料的设计选样，装饰灯具、五金系统的末端点位定位，协调对接，完成综合装饰图；

4、设计范围的整体施工跟踪过程服务，专业的施工图纸会审，实施阶段的设计变更；

5、业主仅做到入户水电接入，设计服务内容内包含的设计及施工由承包人进行设计及施工，含在报价内。

三、设计依据和要求

（一）设计依据：

1、国家现行设计规范及标准：

1）《CAD工程制图规范》（GB/T18229-2000）；

2）《建筑内部装修设计规范》（GB50222-1999）；

3）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB-50325-2001）；

4）《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）；

5）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》（GB18581-2001）；

6）《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》（GB18582-2001）；

7）《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》（GB18583-2001）；

8）《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》（GB18584-2001）；

9）《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限量》（GB18585-2001）；

10）《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有限物质限量》（GB18586-2001）；

11）《高级装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96 14）《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》（CECS56:94）；

2、经甲方提供的建筑、结构、机电、等该项目相关资料及图纸。

（二）设计定位要求：

“宿迁经济技术开发区城市之家”定位为便民服务、集中办公的建筑空间，装饰设计需满足便捷服务和日常办公的需求。

（三）设计功能要求：

满足国家相关规范标准要求。

（四）设计风格要求：

1、考虑地理位置的特点和吸取宿迁地域特色的综合设计元素；

2、注意保持与周边项目差异化。

3、考虑项目整体风格。

四、设计成果深度

（一）方案设计阶段：

1、成果形式：根据方案设计任务书的要求进行设计，应达到能根据以进行施工图设计并满足工程成本估算的要求。方案设计含平面布置图、效果图、设计说明，主材表等。

2、方案设计深度：

设计效果文案(包括：基本构想、艺术风格、各区域效果图）

- 包括但不限于：彩色平面布置图、入口门厅效果图、走道效果图、服务大厅效果图、售货摊位效果图、卫生间效果图、书吧效果图。

- 配套施工设计图纸文案（包括：水电、其他零星项目）。

（二）施工图设计阶段：

在本阶段中，乙方将根据甲方对办公区域，方案设计阶段的意见，进行各专业的全套装饰施工图深化设计。

施工图设计深度要求：

1、设计文件的内容：

(1)施工说明；

(2)施工设计图；

(3)主要材料清单表；

2、施工说明的深度要求：

(1)施工图的技术依据；

(2)工程的原始情况包括建筑的结构形状、建筑等级；

(3)装饰装修主要用材的施工工艺、工序和质量要求；

(4)对新技术、新工艺、新设备和新材料的情况说明；

(5)能据以编制施工图预算及施工招标之用；

(6)能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作;

(7)能据以进行施工和安装;

(8)能据以进行工程决算和工程验收。并在工程验收时作为竣工图的基础性文件之用(竣工图一般由施工单位完成);

(9)满足建设部《建设设计文件编制深度规定》的要求；

3、施工设计平面图、顶棚（天花）图、立面图、剖面图、大样图要求；

（1）装饰设计平面图包括平面改造图、平面布置图、地面铺装图设计深度要求如下：

a标明轴线编号和轴线尺寸；

b标明所设计的墙体、构筑物；

c标明墙体、固定隔断、构件、陈设品、家具等物体的名称及必要的定位尺寸；

d标注索引符号、指北针、图纸名称和制图比例；

e标注铺地材料及尺寸；

f标明不同高差装饰面的标高；

（2）顶棚（天花）图：顶棚图有顶棚造型图、顶棚灯具与设备布置图、局部大样图等设计深度要求如下；

a在顶棚造型图上标明顶棚造型的尺寸、标高、构件和及相互间位置的尺寸、材料的品种及做法。

b顶棚灯具及设施布置图，标明所以明装和暗藏的灯具、空调风口、喷头、探测器、扬声器、挡烟垂壁、防火卷帘等的位置，标明确定尺寸、材料种类、产品型号和编号及做法。

c在顶棚局部大样图中标明图案、构件的形状、尺寸、材料及做法。

（3）立面图的内容设计深度要求如下；

a标明立面的装饰装修材料的名称、尺寸、做法、凹凸关系。

b标明立面上各水平界面之间和构件的局部尺寸及总尺寸。

c标明立面上各构件的局部和总体高度。

d对需要表明的中式构件和图案绘制局部放大立面。放大立面中标明图样尺寸、材料名称、型号、编号、做法等。

e标注索引符号、编号、图纸名称、轴线符号和制图比例。

f标识详图、节点。

（4）剖面图；

a剖面图有表示总体空间关系的剖面图和表示门头部位的剖面图,在剖面图的内容应表示出立面图无法表示的造型、材料、做法等。

（5）大样图、节点图；

a对需要表示更清楚的构件图样作出大比例的能反映更详细内容的大样图。对需要详细说明的构造可绘制节点图。在节点图中标面层、内层、连接层中所有材料、构件、配件等的详细尺寸、工艺做法和质量要求。

在大样图、节点图标注索引符号、编号、大样、节点名称和制图比例。

# 施工要求及验收标准

1、按甲方确定的施工图及国家建筑内部装修施工规范进行施工。具体相关规范包括但不限以下规范：

1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300－2001）

1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210－2001）

1.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）

1.4《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）

1.5《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ110-97）

1.6《外墙饰面砖工程施工及验收规程》（JGJ126-2000）

1.7《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T 26-2003）

1.8《建筑长城杯工程质量评审标准》（DBJ／T01－70－2003）

1.9《高级建筑装饰装修工程质量验收标准》（DBJ01-27-2003）

2、在施工过程中，甲方需要时,设计单位应派一名经验丰富的项目经理驻工地现场作为设计指导、材料、选样、施工交底及监督等服务工作，确保设计工程效果。

3、该驻场项目经理素质技能要求标准：

1）具备一个以上的相近项目现场服务、管理及协调工作经验；

2）参与服务项目施工图纸的绘制，文档整理，设计技术文件编制工作；

3）熟悉服务项目全套精装施工图图纸。及项目各顾问团队图纸及相关技术文件，通晓服务项目公用施工节点做法，及重点节点做法，装饰材料应用的方法等体现设计效果的要求，对于服务项目精装技术文件及地方相关设计技术规范知晓；

4）熟悉服务项目设计手册的基础上，具备综合管理协调能力，良好的职业道德素养，敏锐的洞察力，及审美理解能力；

5）熟练制图、表格办公的相应软件操作能力；

6）具备现场处理突发事件的能力；

本工程所采用的材料均应采用国内一线品牌，若投标人使用品牌不为清单推荐品牌之一，则投标人需提供所投品牌的计算参数等于或优于招标人推荐品牌计算参数的证明材料，满足使用、节能、美观与建筑相协调的要求。

附件1主要材料推荐品牌：

| 序号 | 主材及品牌 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主材 | 品牌 |  |
| 1 | 石膏板 | 龙牌、拉法基、可耐福 | （不低于9.5mm厚） |
| 2 | 玻璃 | 耀华、南玻、台玻 | (不低于10厚钢化) |
| 3 | 铝板(氟碳喷涂) | 吉祥、雅丽泰、雅泰 | （不低于2.5mm） |
| 4 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士(ICI)、华润 | （中高档） |
| 5 | 木工板 | 莫干山、兔宝宝、万象 | （不低于18mm厚，中高档） |
| 6 | 木饰面板 | 环球、兔宝宝、源森源 | （中高档） |
| 7 | 瓷砖 | 东鹏、冠军、马可波罗 、冠珠、罗马利奥、新中源 | （中高档） |
| 8 | 墙纸 | 玉兰、欧雅、爱舍、冠珠 |  |
| 9 | 石材 | 浙江、福建、广东 | (不低于20厚) |
| 10 | 五金件 | 顶固 、坚朗、国强 |  |
| 11 | 防水材料 | 东方雨虹、禹王、辽宁盘锦大禹 |  |
| 12 | 成品木门 | TATA、美心、梦天 | 含门套五金锁金等 |
| 13 | 空调 | 三菱、格力、日立 | 按高档次 |
| 14 | 水管 | 中财、公元、康泰 | 管径不同价格不等，按中高档次 |
| 15 | 电线电缆 | 远东、长江、江南 | 型号不同价格不等，按中高档次 |
| 16 | 灯具 | 飞利浦、雷士、欧普 | 型号不同价格不等，按中高档次 |
| 17 | 开关、插座 | 德力西、正泰、鸿雁 | 型号不同价格不等，按中高档次 |
| 18 | 高低压柜 | 施耐德、西门子、ABB | 按中高档次 |
| 19 | 开关断路器 | 施耐德、西门子、ABB | 按中高档次 |
| 20 | 高清摄像头 | 海康威视、大华、韩华 | 像素不低于300万 |

第六章  投标文件部分格式

（项目、标段名称）招标

投标文件

标段编号：

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

### 投标函

致      （招标人名称）    ：

1、根据你方的      （招标工程名称）    项目招标文件，包括招标文件的书面补充纪要（如有时）及有关附件，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标实施条例》等有关规定，研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿按人民币                的投标总价承包上述工程的设计、施工任务，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如果我方中标，我方保证工期要求达到：（1）设计周期：     （2）施工工期：  日历天。同时，我方保证设计质量要求达到：符合国家、江苏省相关规范、标准，达到本项目设计任务书的要求，施工质量达到：合格。如违约，愿按投标函附录中承诺的标准接受处罚。

5、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明确及误解的权力。

6、如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

7、如果我方中标，随同本投标函提交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

8、如果我方中标，我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

9、如果我方中标，我方将按照投标函附录承诺的方式和金额提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方投标文件的投标有效期为           天。

投 标 人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

### 投标函附录

| 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工程总承包项目经理 | 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： |  |
| □设计负责人 | 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： |  |
| □施工项目经理 | 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： |  |
| 投标有效期 | 天数:日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 工期 | 总工期：天， 设计开工日期：年月日 施工开工日期： 年月日 工程竣工日期：年月日 节点工期： |  |
| 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |
| 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |
| 工程质量 | □设计： □采购： □施工： □其他： |  |
| 再发包工程 |  |  |
| 分包工程 |  |  |
| 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |
| …… |  |  |

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月    日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

系     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

### 授权委托书

本人            （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：附：营业执照、安全生产许可证、企业资质证书、企业第三方信用报告等材料

### 项目管理机构

# （一）项目管理机构组成表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …….. |  |  |  |  |  |  |

注：本表应对照招标范围确定的实际工作内容填列。

# （二）拟投入总承包项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：应附项目负责人身份证、注册证、B类证、管理过的项目业绩等材料。

#### 近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称 及建设地点 | 建设 规模 | 项目 经理 | 合同金额 （万元） | 开竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明材料应附中标通知书、合同及竣工验收证明等材料。

### 拟再发包计划表

| 序 号 | 拟再发包项目名称、范围及理由 | 拟选再发包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选再发包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列再发包仅限于工程总承包企业将工程的全部设计或者全部施工业务（二者选其一）再发包给具备相应资质条件的设计单位、施工总承包单位；

日期：年月日

### 拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。

日期：年月日

###### 社会保险证明

授权委托人、工程总承包项目经理养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息

为便于评委查询，请各投标人尽量提供企业社保查询信息！

| 姓名 | 身份证号 | 本项目拟派职务 | 社保部门官方查询网址 | 查询登录或验证信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人须详细列明社保部门的官方查询网址、身份证号、注册编号、密码或验证码等可以登录、查询的全部信息。

2、评委会仅根据投标人提供的上述信息进行审查，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。

3、评标结束后，请投标人自行修改其登录查询密码等信息。

投标分项报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 |  |  |
| 2 | 施工部分（含材料、设 |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |

投标人：           （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：

### 已标价的工程量清单

（提供完整版电子文本一份，格式EXCEL，电子文件介质为U盘。）

### 方案设计文件

根据评分细则，自行准备

### 项目管理组织方案

根据评分细则，自行准备

### 其他资料

1.招标文件要求提交的其他资料；

2.投标人认为有必要提供的其他资料。